## sistema de monitoriza
Sistema de Monitorização
Sistema IoT de Monitorização
Name | Subelementos | Pessoa | Status | Data | Duração | Cronograma - Start | Cronograma - End
Planeamento |  | Francisco Campos | Feito | 2024-02-14 | 8 | 2024-02-14 | 2024-02-23
Análise de Requisitos |  | Francisco Campos | Feito | 2024-02-21 | 11 | 2024-02-26 | 2024-03-11
Design e Arquitetura do Sistema |  | Francisco Campos | Feito | 2024-03-06 | 19 | 2024-03-12 | 2024-04-16
Desenvolvimento |  | Francisco Campos | Feito | 2024-03-27 | 19 | 2024-04-17 | 2024-05-17
Testes |  | Francisco Campos | Feito | 2024-05-08 | 7 | 2024-05-20 | 2024-05-28
Deployment |  | Francisco Campos | Feito | 2024-05-15 | 7 | 2024-05-29 | 2024-06-10
Avaliação e Feedback |  | Francisco Campos | Feito | 2024-05-22 | 4 | 2024-06-11 | 2024-06-14
Total |  |  |  | De 2024-02-14 até 2024-05-22 | 75 | 2024-02-14 | 2024-06-14
Documentação
Name | Subelementos | Pessoa | Status | Data | Duração | Cronograma - Start | Cronograma - End
Documentação |  | Francisco Campos | Em progresso | 2024-02-14 | 75 | 2024-02-14 | 2024-06-14
Total |  |  |  | 2024-02-14 | 75 | 2024-02-14 | 2024-06-14